## Sheet1
林坪隧道出口循环时间通报
本循环开始日期 |  |  | 本循环结束日期 |  |  | 控制标准 |  |  | 本循环数
预估里程 |  |  | 围岩等级 |  |  | 进尺（m） |  |  | 开挖方式
上循环响炮时间 |  |  | 本循环理论响炮时间（按控制标准） |  |  | 响炮超时 |  |  | 两循环响炮时间差（间隔）
本循环实际响炮时间 |  |  | 预测下循环响炮时间（按控制标准） |  |  | 预测下循环响炮时间（按间隔计算） | 2025/11/12 2:48:00
施工循环总体进度概览
循环工序 | 当前作业内容 | 开始时间 |  | 结束时间 | 实际耗时 | 控制标准 | “-”为超时/“+”为节余（分钟） | 进展状态 | 管理措施 | 情况说明 | 完成状态 | 备注
一个循环合计