## Sheet1
林坪隧道出口循环时间通报
本循环开始日期 |  | 2025-11-10 | 本循环结束日期 |  | 2025-11-11 |  |  | 控制标准 |  | 2100 | 35小时0分钟 | 本月循环数 |  | 9
掌子面里程 |  | DK34+909.6 | 围岩等级 |  | IVA(人工钻爆) |  |  | 进尺（m） |  | 1.2 |  | 开挖方式 |  | 台阶法
上循环实际时间 |  |  | 本循环理论循环时间（按控制标准） |  |  |  |  | 响应超时 |  | 数据缺失 |  | 两循环间隔时间差（倒排） | 1800 | 30小时40分钟
本循环实际开始时间 |  | 2025-11-10 20:48 | 预测下循环实际时间（按控制标准） |  | 2025/11/12 13:48:00 |  |  | 预测下循环控制时间（按间隔计算） |  | 2025/11/12 2:48:00
施工循环总体进度概览
循环工序 | 当前作业内容 | 开始时间 |  | 结束时间 |  | 实际耗时 |  | 控制标准 |  | “-”为超前“+”为节（分钟） | 进展状态 | 管理措施 | 情况说明 | 完成状态 | 备注
1.开挖工序 |  | 2025-11-10 | 8:04 | 2025-11-10 | 20:48 | 764 | 12小时44分钟 | 510 | 8小时30分钟 | 4小时14分钟 |  |  | 台车配件、二次初步饭卡世纪东方就撒大姐夫 | 已完成
2.出砟工序 |  | 2025-11-10 | 20:48 | 2025-11-10 | 22:35 | 107 | 1小时47分钟 | 240 | 4小时0分钟 | 2小时13分钟 |  |  |  | 已完成
3.立架工序 |  | 2025-11-10 | 22:35 | 2025-11-10 | 5:14 | 399 | 6小时39分钟 | 930 | 15小时30分钟 | 8小时51分钟 |  |  |  | 已完成
4.喷浆工序 |  | 2025-11-10 | 5:14 | 2025-11-11 | 9:44 | 270 | 4小时30分钟 | 420 | 7小时0分钟 | 2小时30分钟 |  |  |  | 已完成
一个循环合计 | [5 empty] | 1540 | 25小时40分钟 | 2100 | 35小时0分钟 | 9小时20分钟